**NOTICE DE SELECTION**

**Recrutement d’un(e) consultant(e)** **Senior Spécialiste, d’expertise internationale pour la formulation d’un document de programme structurant d’appui aux chaines des valeurs porteuses en Agro-business pour la période 2020-2024**

**Référence du dossier :** **236/IC/CIDD\_MED/2020-B**

Date : 17/11/2020

**Pays :** République Démocratique du Congo

**Description de la mission :** Un(e) consultant(e) Senior Spécialiste, d’expertise internationale pour la formulation d’un document de programme structurant d’appui aux chaines des valeurs porteuses en Agro-business pour la période 2020-2024.

**Niveau de poste et d’expérience :** Consultant Senior Spécialiste, d’expertise internationale

**Durée de la mission** : La mission est programmée pour 30 jours ouvrables repartis sur 1.5 mois

**Lieu de prestation :** Kinshasa, République Démocratique du Congo

**Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adresse e-mail ic.soumission.cd@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier « 236/IC/CIDD\_MED/2020-B –** **Recrutement d’un(e) consultant(e) Senior Spécialiste d’expertise internationale pour la formulation d’un document de programme structurant d’appui aux chaines des valeurs porteuses en Agro-business pour la période 2020-2024 »**

***Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer cette référence dans l´objet du message et de respecter l’adresse e-mail*** [***ic.soumission.cd@undp.org***](mailto:ic.soumission.cd@undp.org) ***pour la soumission des offres. Les propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier ni transmise à l’adresse e-mail indiquée pourraient ne pas être prises en compte***

**Votre soumission doit être rédigée en Français et assortie d’une durée de validité minimum de 120 (cent-vingt) jours.**

**Votre proposition devra être reçue au plus tard le mardi 24 novembre 2020 à 16 heures, heure de Kinshasa**

**Toute offre soumise après ce délai sera automatiquement rejetée.**

N’hésitez pas à écrire à l’adresse [soumission.info@undp.org](mailto:soumission.info@undp.org) pour toute information complémentaire avant la date limite de dépôt des offres.

**Les candidatures féminines sont vivement encouragées**

**1. Contexte**

|  |
| --- |
| Le Bureau Pays du PNUD en RDC vient d’entrer dans une nouvelle phase programmatique au regard des nouveaux enjeux de développement en RDC. Le nouveau programme adopté au mois de janvier 2020, pour une nouvelle période allant de 2020 à 2024 est orienté autour de 3 priorités programmatiques essentielles à savoir, (1) Gouvernance pour le développement durable (2) La transformation économique, la gestion durable des ressources naturelles (3) et l’Appui à la stabilisation et le renforcement de la résilience des populations. Ce cadre cohérent d’intervention est aligné aux objectifs de développement durable et se propose d’être un levier de transformation pour la période concernée.  Ce nouveau programme, endossé aux priorités nationales, se propose d’apporter des réponses aux différentes sollicitations dans un contexte de persistance de la pauvreté et de résurgences des conflits mais également la forte exposition aux différentes épidémies. L’indice de développement humain de la RDC est l’un de plus faible et se positionne à la 176è/180 place avec plus d’un million des populations congolaises réfugiés dans les pays voisins fuyant la situation des conflits mais également l’absence des opportunités économiques.  Eu égard au contexte sanitaire mondial actuel, le présent programme rejoint la stratégie de réponse du PNUD au COVID-19 à travers (1) La construction d’un nouveau contrat social fondé sur le respect des droits une grande solidarité dans le secteur agricole et minier, (2) La révolution des capacités axée sur la santé et la lutte contre les inégalités de revenus, notamment à travers le renforcement du secteur de santé d’une part, ainsi que l’appui aux PME et PMI d’autre part, (3) La paix grâce à des institutions et une société pacifiques et résilientes capables de prévention, de préparation et de gestion des risques, et (4) Des solutions climatiques et naturelles à travers une transition basée sur le climat et la nature ayant pour objectif de faire baisser sensiblement la croissance des émissions de carbone, de la consommation et de la production non durables.  Ainsi donc, la déclinaison du nouveau programme en des actions concrètes, est une voie incontournable vers la mise en œuvre et nécessite l’identification des meilleures approches et novatrices. La démarche est de rompre avec l’émiettement des interventions afin de privilégier des projets structurants susceptibles de transformer durablement la vie des populations concernées. Il s’agit d’aborder les différents problèmes en ciblant le cœur du problème et proposer des interventions holistiques et catalytiques dans une perspective d’effet significatifs.  L’appui aux chaines des valeurs agricoles  Le poids du secteur primaire dans la structure économique de la RDC aujourd’hui laisse entrevoir des faibles valeurs ajoutées avec une économie extravertie qui ne permet pas de rémunérer convenablement les différents facteurs. Ce secteur primaire représente près de 39.50 % du PIB avec environ 64% des emplois crées dont 84% sont localisées en milieu rural ou le niveau de pauvreté est le plus préoccupant. Il ressort des différentes analyses et diagnostics de la situation de la RDC qu’une nouvelle dynamique de diversification de son économie et de l’accélération de sa croissance afin d’améliorer les conditions de vie des populations congolaises est la voie royale pour transformation socioéconomique.  Cette option nécessite l’activation des appuis divers aux chaines des valeurs agricoles et minières, domaines dans lesquels des avantages comparatifs ne sont pas à démontrer. Il s’agit d’un appui holistique en appuyant sur les véritables moteurs de développement.  Du haut de ses 80 millions de terres arables, avec une hydrographie et la diversité de ses microclimats, la RDC dispose d’importants atouts pour faire de l’agriculture, un secteur clé de son développement et celle de la sous-région. L’appui aux chaines des valeurs pertinentes permettrait d’améliorer la sécurité alimentaire mais également la création des emplois et des revenus en milieu rural.  Des études antérieures menées par le Bureau Pays de la RDC, ont permis de cibler le riz, le maïs, le café, le cacao, l’huile de palme et le manioc sur base des critères consensuels allant de la contribution à la sécurité alimentaire à l’accès aux marchés. Cette étude a permis d’analyser chacune de ces chaines des valeurs afin de ressortir des feuilles de routes pertinentes susceptible d’impacter le développement global.  De manière globale, l’ambition à rechercher ici dans l’élaboration d’un programme structurant est le développement des modèles inclusifs permettant de faire de ces chaines des valeurs agricoles des véritables leviers sur lesquels il convient d’appuyer.  C’est pourquoi, le PNUD envisage de recruter un consultant de haut niveau à l’échelle de l’expertise internationale en vue de rédiger le document de programme structurant en appui aux chaines de valeurs agricole/agrobusiness pour la période 2020-2024, mais qui est capable en même temps de superviser un travail similaire dans le secteur des mines artisanales.  Objectifs  • Produire une analyse diagnostique relative au développement des chaines de valeur de l’agro-business. Il s’agira pour l’essentiel de :  Identifier les chaines des valeurs porteuses et procéder à la priorisation sur base des critères consensuels et d’orientation politiques  Explorer les éléments clés de succès et de d’échec dans le développement des chaines de valeur  Procéder à l’Analyse des parties prenantes des différentes chaines des valeurs  Elaborer une feuille de route pour l’appui aux chaines des valeurs sur base d’activités pertinentes devant être réalisées ;  Explorer les options de d’intégration régionales et sous régionales des chaines des valeurs et de l’inclusion financière en lien avec les chaines des valeurs  • Formuler le document de programme structurant d’appui aux chaines des valeurs agricoles pour la période 2020-2024 en RDC  Elaborer la théorie de changement du nouveau programme d’appui aux chaines des valeurs agricoles assorti d’un cadre des résultats attendus et d’un budget ;  Définir la stratégie de mise en œuvre des différentes activités identifiées, pour la réalisation des résultats attendus ;  Proposer l’architecture de gouvernance du nouveau programme dans le contexte de la RDC pour la période concernée et les drafts des termes de références des membres de l’unité de mise en œuvre ;  Proposer un plan de suivi et d’évaluation ainsi que l’analyse des risques  • Explorer les possibilités de financement et de développement de partenariat stratégique pour la mise en œuvre des activités de programme  Identifier les opportunités de financement direct et en parallèle du programme auprès de bi et multilatéraux ;  Explorer les possibilités de partenariat avec le secteur privé et autres intervenants dans les chaines des valeurs ;  Identifier les créneaux de financement par les ressources publiques nationales et régionales  • Arrimer le document de programme structurant à la stratégie de réponse du PNUD au COVID-19  Développer une stratégie de construction d’un nouveau contrat social fondé sur le respect des droits une grande solidarité dans le secteur agricole ;  Indiquer les voies et moyens de sauvegarder de la paix grâce à des institutions et une société pacifiques et résilientes capables de prévention, de préparation et de gestion des risques ;  Proposer des alternatives qui concourent à faire baisser sensiblement la croissance des émissions de carbone, et qui lutte contre une production et une consommation non durable. |

**2. Responsabilités du consultant, résultats attendus, livrables et tranches de paiement**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour la conduite de cet exercice, en plus des taches reprises dans ses termes de références, le Consultant en chaines de valeurs agricoles travaillera en collaboration avec le Consultant en chaines de valeurs minières, en assurant la coordination de l’élaboration du document de programme fait par ce dernier. La collaboration entre les deux consultants portera essentiellement sur le contrôle qualité de l’ensemble du rapport et particulièrement les livrables 2,3,4,5 et 6. A ce titre, il est le Coordonnateur d’équipe.  Le Consultant en chaines de valeurs agricoles, Expert en Agrobusiness/Coordonnateur de l’équipe aura pour responsabilité :  • Collecter et analyser les informations sur les chaines des valeurs de l’agro-business,  • Proposer des schémas d’intervention selon le contexte mais également les opportunités actuelles et à venir de la RDC ;  • Contribuer au développement du programme global à travers le volet de l’agro-business ainsi que de tous les autres documents repris dans les livrables ;  • Répondre devant le PNUD quant au Document de programme structurant des chaines de valeurs agricoles ;  Entant que Coordonnateur de l’équipe, l’Expert en Agrobusiness devra également avoir la capacité de :  • Coordonner le travail et les analyses du consultant en mines artisanales ;  • Répondre conjointement devant le PNUD avec le consultant en mine (répondant principal), sur le Document de Programme structurant des chaines de valeurs minières ;  • Assurer la bonne qualité des différents documents produits sur base des commentaires formulés par les différentes parties.  Les paiements seront effectués sur la base de la réception et de la validation des produits livrables, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N° | Livrables | Description | Echéance | % paiement | | 1 | Une analyse diagnostique relatif au développement des chaines de valeur assorti d’une feuille de route. | Il s’agit de la collecte des informations qui permettent d’opérer un choix sur les chaines des valeurs clés. Ensuite le diagnostic de chacune de ces chaines de valeurs retenues devra être effectué afin d’identifier les différentes actions ou interventions qui doivent être menées afin d’accroitre la valeur ajoutée de la chaine de valeur. Une feuille de route devra permettre aux différents intervenants de s’approprier de la séquence de mise en œuvre | 2ème jour après signature du contrat | 25 % | | 2 | Une théorie de changement sur les interventions du PNUD | Elle doit tenir compte des enjeux et contexte actuels assorti d’un cadre de résultat réaliste décrivant la valeur ajoutée du PNUD dans l’appui aux chaines des valeurs agricoles. | 24ème jour | 40 % | | 3 | Une stratégie de mise en œuvre | Elle doit être basée sur les différentes activités identifiées pour la réalisation des résultats attendus. | | 4 | Un document du Programme Structurant d’appui aux chaines des valeurs minières adressant les questions pertinentes et susceptibles d’enclencher le développement des chaines des valeurs en RDC | Il doit répondre au canevas du PNUD et renseigner sur les points suivants :  -Le contexte actuel de la RDC et la justification de l’intervention d’appui aux chaines des valeurs agricoles ;  -La théorie de changement sur les interventions du PNUD au regard des enjeux et du contexte actuel ;  -L’alignement du Programme Structurant sur la cadre stratégique des Nations Unies ;  -Les objectifs stratégiques du Programmes Structurant en ce qui concerne les chaines de valeur ;  -Le cadre des résultats ;  -Le ciblage des bénéficiaires et ciblage géographique du Programme Structurant ;  -Le plan de suivi et évaluation ;  -L’analyse et la gestion des risques ;  -Les estimations budgétaires ;  -Stratégie de fin du Programme/durabilité ; | | 5 | La gouvernance du Programme plus les drafts des termes de références des membres de l’unité de mise en œuvre | A produire dans un document en annexe et en utilisant le format PNUD | 28ème jour | 20 % | | 6 | Développer la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du Programme | Dans un document en annexe, indiquer les potentiels pourvoyeurs des fonds ainsi que la stratégie à mettre en place pour y accéder en vue de financer le programme structurant. | | 7 | Une analyse détaillée rattachant les voies de sortie du programme structurant à la stratégie de réponse du PNUD au Covid-19 | Il indiquer dans un document en annexe, la manière dont les résultats du programme structurant cadrent avec la stratégie de réponse du PNUD au Covid-19 | 30ème jour | 15 % | | 8 | Atelier de validation | A organiser conjointement avec le consultant en mine artisanale |   Les questions transversales en rapport avec le Genre mais également du changement climatique et de questions de droit de l’homme, doivent être clairement abordés dans l’approche de mise en œuvre. Le volet relatif à la coopération sud-sud et/ou triangulaire doit également être abordé.  Le choix des zones d’intervention doit tenir compte de la faisabilité et de la conduite du Programme dans les zones concernées. |

**3. Durée de la mission**

|  |
| --- |
| Le nombre total de jours de travail dans le cadre de ce contrat alloué au consultant senior spécialist sera de 30 jours ouvrables repartis sur 1.5 mois. |

**4. Qualifications, compétences et Expérience requises**

|  |
| --- |
| I. Qualifications académiques :  Être détenteur d’au moins un diplôme de Licence (Bac+5) Ingénieur en Agronomie, Agrobusiness ou en Sciences économiques ou tout autre domaine similaire.  II. Expérience :   * Une expérience dans le domaine de l’analyse des chaines de valeurs et l’agrobusiness d’au moins 10 ans ; * Une expérience dans la coordination des programmes d’au moins 7 ans ; * Disposer de l’expérience et de la connaissance des thèmes clés ; * Une meilleure connaissance des différentes zones agricoles de la RDC ainsi que les potentiels et défis de chaque zone.   V. Langues  Une parfaite maîtrise du français est cruciale, une bonne maîtrise de l’anglais sera valorisée. |

**5. Documents constitutifs de l’offre**

|  |
| --- |
| Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informations ci-dessous :    **1. Proposition technique :**   1. Une note explicative sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la candidature ; 2. Une présentation détaillée de l’approche méthodologique et de l’organisation envisagée de la mission (chronogramme et plan de travail) ; cette méthodologique devra ressortir les différentes étapes à savoir la collecte des informations, la validation des options retenues, la consolidation des documents, la validation par le PNUD et les parties prenantes ; 3. CV détaillé incluant notamment les expériences acquises dans les projets, domaines similaires ou connexes et 3 références.   **2. Lettre d´offre avec une proposition financière – *Lettre de soumission au PNUD confirmant l´intérêt et la disponibilité du prestataire individuel (IC) pour la mission* – Annexe 2**   * Le/la Consultant(e) doit remplir et signer la *Lettre de soumission au PNUD confirmant l´intérêt et la disponibilité du prestataire individuel (IC) pour la mission* – Annexe 2. * Le/la Consultant(e) doit proposer un montant forfaitaire et présenter dans le Tableau des coûts la ventilation de ce montant forfaitaire (le modèle du tableau des couts est joint à la Lettre de soumission – pages 4-5). |

**6. Evaluation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le/la consultant/e individuel(le)sera évalué(e) sur la base de la méthodologie de Notation combinée. Lorsque cette méthode d’évaluation est utilisée, le contrat est attribué au consultant individuel dont l’offre a été évaluée et jugée :   * Répondante/conforme/ acceptable et, * Ayant reçue la note globale pondérée la plus élevée sur la base des critères technique et financier spécifiés * Pondération de l’évaluation technique : 70 % * Pondération de l’évaluation financière : 30 %   L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières.  Le marché sera attribué au/à la Consultant(e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport qualité/prix, évaluation cumulative).   1. ***Les propositions techniques***   Les propositions techniques seront évaluées sur leur degré de réponse par rapport aux termes de référence et sur la base des critères suivants :   |  |  | | --- | --- | | **Critères d´évaluation** | **Points maximum** | | **Qualification et expérience du consultant** | **60** | | Le/la soumissionnaire a-t-il/elle un diplôme dans le domaine des mines ou de gestion des ressources naturelles ou tout autre domaine similaire ? | 20 | | Le/la soumissionnaire dispose-t-il/elle d’une expérience dans le domaine de l’analyse des chaines de valeurs et l’agrobusiness d’au moins 10 ans ? | 20 | | Le/la soumissionnaire a-t-il/elle d’une expérience dans la coordination des programmes d’au moins 7 ans ? | 20 | | **Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés** | **40** | | L´approche méthodologique proposé est-elle claire et appropriée aux produits décrits/attendus dans les termes de référence ? | 20 | | Le chronogramme/plan de travail proposé est-il cohérent et réaliste pour garantir la réalisation effective des principaux livrables attendus de la mission comme explicité dans les TDR ? | 20 | | **Total note proposition technique** | **100** |   Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 100 points, cette note technique sera pondérée a 70%.   1. ***Les propositions financières***   Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes et les offres financières comparées. Une note financière sera calculée pour chaque proposition sur la base de la formule :   * ***Note financière A = [(Offre financière la moins disante) /Offre financière de A] x 30***   **Le/la Consultant (e) avec le cumul de notes (Technique + Financière) le plus élevé sera retenu pour le contrat.**  Le/la Consultant(e) fait sa proposition financière suivant le Tableau des coûts dans l´Annexe II (Lettre de soumission au PNUD). Il doit proposer un montant forfaitaire et présenter, dans le Tableau des coûts, la ventilation de ce montant forfaitaire.  Le/la consultant/e devra inclure tous les frais lui permettant d’exécuter la mission suivant la durée prévue.  Les paiements seront effectués sur la base de la production des livrables tels que mentionné dans la Section 3 – Livrables et Tranches de Paiement.  ***Seulement les candidats ayant obtenu la note minimale combinée de 70/100 à l´évaluation technique seront considérés pour l’évaluation financière.*** |

**7. Autres informations pertinentes**

|  |
| --- |
| Le soumissionnaire retenu de 65 ans ou plus sera appelé à présenter un certificat médical complet ainsi qu´un certificat d’aptitude physique à travailler et à voyager. Les frais des examens seront à sa charge et le rapport médical devra être approuvé par un médecin approuvé par les Nations Unis.  Le consultant retenu devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire les **formations sécuritaires requises** avant tout démarrage de mission (ces certificats sont obtenus en ligne, le PNUD fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´attribution du contrat). |

**ANNEXE 1 – Termes et Conditions des contrats IC (Individual Contracts)**

****

**ANNEXE 2 – Lettre de soumission au PNUD confirmant l´intérêt et la disponibilité du prestataire individuel (IC) pour la mission (y compris le tableau des couts)**

****