## Budget
| Projet RESE 21.2071.5-002.00 |  | Type : | CONSULTANCE
| Prévision Budgétaire |  | Elaboré par:
|  |  | Date: | 2024-04-01
| Champs d’action : | Output 1 et Output 2
| Référence de l'activité sur le PO : | Elaborer un avant-projet sommaire (APS) en vue de l’approvisionnement en eau potable
| Contrat/Mission/Activité: | Recrutement d’un Bureau d’études chargé d’élaborer un avant-projet sommaire (APS) en vue de l’approvisionnement en eau potable à Kwilu
| Période: | Mai au Novembre 2024
Nombre de Participants :
| Contractant/Nom : | Soumissionnaire X
N° | LIBELLE | Quantité 1 | Unité 1 | Quantité 2 | Unité 2 | Prix Unitaire (USD) | Total (USD) | Pièce justificative / Observation
1 | Chapitre 1 : Frais honoraires | [5 empty] | 0
1.1 | Jour de debriefing, Préparation | 1 | Personnes | 2 | Jours |  | 0 | Fiche de prestation, contrat
1.2 | Elaboration de la méthodologie de mise en œuvre | 2 | Personnes | 3 | Jours |  | 0
1.3 | réalisation des études de préfaisabilité | 3 | Personnes | 17 | Jours |  | 0
1.4 | Mener les études de l’avant-projet sommaire (environnementaliste) | 1 | Personnes | 17 | Jours |  | 0
1.5 | Mener les études de l’avant-projet sommaire (hydraulicien) | 1 | Personnes | 17 | Jours |  | 0
1.6 | Mener les études de l’avant-projet sommaire (hydro geologue) | 1 | Personnes | 17 | Jours |  | 0
1.7 | Mener les études de l’avant-projet sommaire topographe | 1 | Personnes | 17 | Jours |  | 0
1.8 | Mener les études de l’avant-projet sommaire (electromecanicien) | 1 | Personnes | 15 | Jours |  | 0
1.9 | Mener les études de l’avant-projet sommaire socio (economiste) | 1 | Personnes | 15 | Jours |  | 0
1.10 | Elaborer un Avant-Projet Sommaire (APS)Hydraulicien | 1 | Personnes | 16 | Jours |  | 0
1.11 | Elaborer un Avant-Projet Sommaire (APS)socioéconomiste | 1 | Personnes | 15 | Jours |  | 0
1.12 | Elaborer un Avant-Projet Sommaire (APS) electromecanicien | 1 | Personnes | 12 | Jours |  | 0
1.13 | Elaborer un Avant-Projet Sommaire (APS)topographe | 1 | Personnes | 12 | Jours |  | 0
1.14 | Elaborer un Avant-Projet Sommaire (APS)hydro geologue | 1 | Personnes | 12 | Jours |  | 0
1.15 | Elaborer un Avant-Projet Sommaire (APS)environnementaliste | 1 | Personnes | 12 | Jours |  | 0
1.16 | Préparer et modérer les ateliers de présentation et validation des drafts | 3 | Personnes | 5 | Jours |  | 0
1.17 | Elaboration de rapport de la mision | 3 | Personnes | 5 | Jours |  | 0
2 | Chapitre 2: Perdiems et hebergements | [5 empty] | 9120
2.1 | Mission LWANYI
2.1.1 | Perdiem (jour départ) hydraulicien, économiste, hydro géologue | 3 | Consultant | 1 | Jour | 10 | 30 | forfait
2.1.2 | Hébergement (jour mission) hydraulicien, économiste, hydro géologue | 3 | Consultant | 15 | Nuitée | 80 | 3600 | à justifier
2.1.3 | Perdiem (jour mission) hydraulicien, économiste, hydro géologue | 3 | Consultant | 15 | Jour | 20 | 900 | forfait
2.1.4 | Perdiem (jour retour) hydraulicien, économiste, hydro géologue | 3 | Consultant | 1 | Jour | 10 | 30 | forfait
2.1.5 | Perdiem (jour départ) topographe, electromecanicien, Environementaliste | 3 | Consultant | 1 | Jour | 10 | 30 | forfait
2.1.6 | Hébergement (jour mission) topographe, electromecanicien, Environementaliste | 3 | Consultant | 15 | Nuitée | 80 | 3600 | à justifier
2.1.7 | Perdiem (jour mission) topographe, electromecanicien, Environementaliste | 3 | Consultant | 15 | Jour | 20 | 900 | forfait
2.1.8 | Perdiem (jour retour) topographe, electromecanicien, Environementaliste | 3 | Consultant | 1 | Jour | 10 | 30 | forfait
3 | Transport et autres | [5 empty] | 5400
3.1 | Taxes provinciales et Go pass | 6 | Consultant | 4 | Service | 15 | 360 | à justifier
3.2 | Vol A/R Bandundu Ville | 6 | Billet | 4 | A/R | 180 | 4320 | à justifier
3.3 | Kinshasa : transport domicile-aéro-domicile | 6 | Personne | 4 | Trajet | 30 | 720 | forfait
| TOTAL (USD) | [5 empty] | 14520
Date et signature

## Liste (hidden)
CONSULTANCE
ATELIER
ACHATS
MISSION