ZR-MINAGRI-403918-CS-INDV

Termes de référence relatifs au recrutement d’un(e) consultant(e) individuel(le) devant élaborer un Plan en Faveur des Peuples Autochtones (PPA) Territoire de Luebo dans la province du Kasaï

Type de contrat 	: 	Consultant(e) individuel(le)

Date de début 	: 	Septembre 2024

Durée du contrat 	: 	45 jours ouvrables

Lieu 			: 	Territoire de Luebo dans la province du Kasaï en République

Démocratique du Congo

# CONTEXTE DU PROJET

Afin d’appuyer le secteur agricole et dans le cadre du Plan National d’Investissement Agricole, PNIA en sigle dont l’objectif global est d’induire une croissance agricole moyenne annuelle d’au moins 6%, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a préparé, avec le soutien financier et technique de l’Association Internationale de Développement (IDA), le Programme National de Développement Agricole, PNDA, en sigle. Le Gouvernement a prévu la mise en œuvre du PNDA sous la conduite du Ministère de l’Agriculture. Le PNDA sera mis en œuvre sur une durée totale de quinze (15) ans.   Il est décliné en trois Sous- Programme (SP) d’une durée cinq (5) ans chacun.

Dans cette perspective, la Banque mondiale a accepté d’accorder pour la mise en œuvre de ce programme, un financement d’environ 440 millions de dollars américains pour une première phase de 5 ans, Le SP1 porte sur la compétitivité agricole aligné sur l'objectif à long terme de croissance économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté rurale. Il se concentre sur la productivité des petits exploitants et la réduction de la pauvreté rurale. Les SP2 et SP3 établiront progressivement des liens avec les infrastructures rurales et les efforts de réduction de la malnutrition. Ils évolueront vers une approche fondée sur le marché pour le développement de la chaîne de valeur et la connectivité rurale.

L’objectif de développement du Programme National de Développement Agricole est d’améliorer la productivité agricole et l’accès au marché des petits exploitants agricoles dans des provinces sélectionnées et renforcer la capacité du secteur à faire face aux situations d’urgence éligibles dans le secteur agricole.

Les objectifs spécifiques du programme se déclinent comme suit :

- Soutenir la croissance de la productivité agricole au niveau de l’exploitation, permettant aux petits exploitants agricoles d’accroître leurs actifs et leur production, puis d’intervenir pour favoriser l’accès au marché et l’intégration productive de ces petits exploitants dans les chaînes d’approvisionnement agricoles ;

- Soutenir par des investissements importants dans la fourniture de biens et services publics agricoles aux niveaux national et local, notamment la recherche et le développement agricoles, la santé animale et végétale ainsi que les infrastructures ;

- Renforcer les capacités des Services Publics Agricoles en particulier, du Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Pêche et Elevage et du Ministère du Développement Rural en vue de la fourniture des biens et services publics agricoles de base dans la zone du projet et renforcer la gestion du programme et le suivi et évaluation aux niveaux national et provincial dans les provinces participantes et ;

- Renforcer les interventions d’urgence dans le secteur de l’Agriculture.

Le PNDA s’articule autour de quatre composantes suivantes :

| Composantes | Sous-composantes du projet |
| --- | --- |
| Composante 1 : | Amélioration de la production agricole des petits agriculteurs, y compris les cultures, l'élevage et la pêche. |
| Composante 2 : | Amélioration de l'accès au marché et l'inclusion productive des petits exploitants bénéficiaires dans les chaînes de valeur agricoles |
| Composante 3 : | Fourniture des biens et services publics agricoles de base dans les zones du programme et renforcement de la gestion du programme, le suivi et l'évaluation aux niveaux national et provincial dans les provinces ciblées. |
| Composante 4 : | Renforcement de la capacité de réponse aux urgences. |

Lors du SP1, le programme sera exécuté dans les Provinces du Kwilu, Kongo Central, Kasaï et Kasaï Central. La sous-composante 1.1 (appui direct aux petits exploitants) ne comprend pas le Kongo Central. Le programme pourrait s’étendre à d’autres provinces qui seront définies ultérieurement.

Au cours des trois phases de sa mise en œuvre, environ 6,5 millions d’agriculteurs vont bénéficier du programme, dont 2/3 dans les provinces sélectionnées et ce qui représente la moitié des agriculteurs ruraux du pays. La première phase va bénéficier à environ 1,275.000 d'agriculteurs dans les trois provinces sélectionnées.

Il convient de souligner que plusieurs communautés des Populations Autochtones (PA) ont été identifiées à travers le Cadre de politique en faveur des populations autochtones dans le territoire de Demba dans la province du Kasaï Central, cible d’une des provinces concernées par le PNDA. Comme d’autres communautés de PA de la République Démocratique du Congo, elles vivent dans des conditions de précarité socio-économique et sanitaire qui les exposent à des multiples risques y compris ceux liés aux Violence Basées sur le Genre, Exploitation et Abus Sexuel ou Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS).

Ainsi, eu égard à ce qui précède, vu la présence effective de ces communautés dans la zone du programme financé par la Banque mondiale et afin de se conformer aux prescrits de la NES 7 sur les peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, l’Unité Nationale de Coordination du Programme (PNDA) se propose de recruter un(e) consultant(e) hautement performant(e) et qualifié(e) pour préparer un Plan en Faveur des Peuples Autochtones (PPA) pour le projet. L'objectif et la portée de la mission, ainsi que les qualifications et l'expérience requises du/de la consultant(e) recherché(e) sont détaillés ci-dessous.

# OBJET DE LA MISSION

Compte tenu de la marginalisation actuelle des Populations Autochtones (PA) et de l’existence d’impacts potentiels du Programme National de Développement de l’Agriculture (PNDA) sur elles (PA) d’une part et la spécificité du programme d’autre part, un Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) intégrant les activités liées aux PA pour la composante 1 et 2 doit être développé afin de permettre à ces dernières de jouir de mêmes avantages du programme que les autres populations de cette contrée. De manière générale, les Populations Autochtones (PA) devront être prises en compte dans la mise en œuvre du Programme sous ses différents aspects du fait de leur présence dans la zone d’intervention du programme conformément à la Norme Environnementale et Sociale (NES) 7 de la Banque Mondiale et du contexte et activités du Programme ainsi que ses procédures. Pour atteindre cet objectif, le PPA permettra de s’assurer que les Populations Autochtones (PA) ne soient pas désavantagées, qu’elles soient incluses dans le Programme et qu’elles en bénéficient comme il convient.

- OBJECTIF DU PPA

L’objectif général de cette étude est d’élaborer un Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) conformément à la NES 7 de la Banque mondiale : ;

- S’assurer que le processus de développement favorise le plein respect des droits, de la dignité, des aspirations, de l’identité, de la culture et des moyens de subsistance reposant sur les ressources naturelles des Peuples autochtones.

- Éviter les effets néfastes des projets sur les Peuples autochtones, ou les minimiser, les atténuer et/ou les compenser lorsqu’il n’aura pas été possible de les éviter.

- Promouvoir les avantages et opportunités du développement durable pour les Peuples autochtones d’une manière qui permette l’accès et la participation de tous et respecte leur culture.

- Améliorer la conception de projet et encourager une adhésion locale en nouant et en maintenant une relation durable avec les Peuples autochtones touchés par un projet, sur la base de réelles consultations menées tout au long du cycle de vie de celui-ci.

- Obtenir des Peuples autochtones concernés leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC), et ce dans les trois cas de figure décrits dans la présente NES 7.

Reconnaître, respecter et préserver la culture, les connaissances et les pratiques des Peuples autochtones, et leur donner la possibilité de s’adapter à l’évolution des circonstances suivant les modalités et les délais qui leur conviennent.

- TACHES DU CONSULTANT

Le PNDA dispose déjà d’un Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA) approuvé par la Banque mondiale et qui fournit déjà certaines informations que le consultant devra capitaliser. Il se servira donc de ce rapport (CPPA) et des connaissances qu’il aura acquises pendant sa préparation au niveau de l’Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP) et de ses Antennes provinciales comme soubassement afin de bien réaliser sa mission.

Le travail du consultant se limitera à ce qui suit :

Tâche 1 : établir l’effectif exact et détaillé des Populations Autochtones (PA) dans les zones du Programme. L’objectif de l’étude est d’identifier de manière aussi précise que possible les effectifs et la localisation des Populations autochtones dans la province du Kasaï Central, plus précisément dans le territoire de Demba. Il faut souligner que par localisation, on entend à la fois les présences permanentes et sédentaires, que les passages des groupes de Populations Autochtones dans l’aire d’influence du programme. L’inventaire pourra s’appuyer sur les chiffres contenus dans le CPPA, les statistiques des localités et les témoignages des Administrateurs et ONG, mais aussi et surtout sur des entretiens avec les représentants des groupes concernés.

Tâche 2 : mettre en place un plan de mise en œuvre des sous projets déduits des activités prioritaires issues des consultations publiques, librement consenties par les PA. Etablir le budget de la mise en œuvre et faire une restitution auprès des PA afin d'assurer la transparence.

Tâche 3 : Identifier et quantifier des propositions de sous-projet adhérant aux objectifs du Programme, préparer un budget pour chaque sous-projet ainsi qu’un budget global ;

Tâche 4 : Etablir le type de sous-projets susceptibles de faire l’objet d’une demande de financement de la part des PA au titre du projet et élaborer un cadre programmatique chiffré de la mise en œuvre des activités du PPA ;

Tâche 5 : Etablir les répercussions positives et négatives que pourraient avoir lesdits sous projets sur les Populations Autochtones (PA) ;

Tâche 6 : Préparer un plan en faveur des Populations Autochtones, tout en s’assurant que les actions mises en exergue dans ce plan respectent pleinement les priorités du programme et des priorités sociocommunautaires indiqués par les PA pour le développement ;

Tâche 7 : Suggérer des mécanismes appropriés pour assurer la participation effective et le changement de mode de vie des Populations Autochtones (PA) dans la mise en œuvre des activités du Programme dans leur milieu de vie tout en appréciant le niveau d’engagement des leaders communautaires dans la promotion du développement de la population cible ;

Tâche 8 : Etablir les modalités de divulgation du Plan en faveur des populations autochtones (PPA) dans le cadre du programme auprès de toutes les parties prenantes ;

Tâche 9 : Sur la base de l’évaluation sociale et en concertation avec les populations autochtones (PA) affectées et ciblées, le consultant devra tirer des conclusions et faire des recommandations qui visent à satisfaire les objectifs de la NES 7 de la Banque mondiale et à la loi relative à la protection des Populations Autochtones (PA) de la République Démocratique du Congo ;

Tâche 10 : Le consultant devra identifier et mettre en place des mesures pour faire en sorte que : a) les Populations Autochtones (PA) affectées tirent du programme des avantages sociaux et économiques culturellement adaptés ; et b) les répercussions négatives potentielles du programme sur les Populations Autochtones soient évitées, minimisées, atténuées ou compensées lorsque ces répercussions sont identifiées

Tâche 11 : Rédiger les procès-verbaux relatifs aux différentes sessions de réunions tenues avec les noms, la dénomination de la structure, la fonction, le (s) numéro (s) de téléphone, l’adresse e-mail et la signature de chaque participant à ces réunions. Il conviendrait d’annexer les photos de chaque séance de ces consultations (de préférence digitales).

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le PNDA, principalement avec son Expert National en Développement Social (ENDS). Il s’appuiera sur la documentation disponible, des rencontres avec les staffs et partenaires du PNDA au niveau national et provincial et sur une mission de terrain auprès des Populations Autochtones (PA) ciblées.

- PORTEE DU PPA

Le consultant devra soumettre un Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) au PNDA, comprenant des sous projets identifiées par les PA mesures culturellement adaptées et destinées à répondre aux besoins prioritaires pertinents de ces populations, sur la base des résultats de l’analyse sociale. Le travail consistera en :

- Une analyse sociale ainsi qu’une revue des connaissances actuelles sur les Populations Autochtones (PA) dans la zone cible : (i) données générales (répartition géographique, démographie, accès à l’éducation, à la santé, etc.) ; (ii) structure sociale et politique, dynamiques sociales (description des ménages, mode de vie actuel) et sources de revenus ; (iii) importance des moyens d’existence durables des populations autochtones (sociale, économique, alimentaire, habitat, etc.) ; (iv) interaction entre les populations autochtones et les autres communautés ; (v) accès au foncier et modes d’occupation des terres et territoires sur lesquels ils vivent. Dans le cadre de cette analyse, le consultant tiendra compte notamment de la vulnérabilité relative des populations autochtones ainsi que des risques auxquels elles sont exposées, les particularités qui les caractérisent, les liens qu’ils entretiennent avec la terre et les ressources naturelles ; le manque d’opportunités qui les pénalise comparé à d’autres groupes sociaux de la collectivité, de la région ou de la société nationale dans lesquelles ils vivent ;

- Une évaluation des droits et du statut légal des groupes autochtones dans le dispositif juridique national et plus particulièrement la loi N°22 /030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des PA, (ii) Examen des capacités de ces groupes à avoir accès et à utiliser le système légal pour défendre leurs intérêts ;

- Une identification et quantification des types de sous-projets et microprojets susceptibles d’être élaborés et financés dans le cadre du PNDA en faveur des Populations Autochtones. Les microprojets seront identifiés en s’assurant que ces actions respectent pleinement les priorités du programme, son manuel d’exécution et d’autres documents de sauvegardes élaborés dans ce cadre ;

- Evaluer le niveau d'appréciation d'engagement des parties prenantes et des Organisations non Gouvernementales en faveur des PA

- La préparation d’une stratégie de mise en œuvre des actions en faveur des populations autochtones ainsi qu’un plan de suivi des actions à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre du PPA.

- La présentation d’un budget détaillé de mise en œuvre des actions prioritaires retenues dans le cadre du PPA.

L’étude sera réalisée dans la province du Kasaï Central, principalement dans le territoire Demba, afin que les Populations Autochtones de ce territoire puissent jouir de mêmes avantages du programme que les autres populations.

# RESULTATS ATTENDUS

- Réalisation d’un bref diagnostic sur la zone d'intervention du programme (territoire de Demba au Kasaï Central) où vivent les Populations Autochtones : ce diagnostic doit rester léger. Il vise à décrire avec précisions les besoins réels exprimés par les Populations Autochtones (PA) dans la zone d’intervention des activités du programme ; et

- Un Plan en faveur des Populations Autochtones élaboré.

Ce Plan (PPA) sera établi avec souplesse et pragmatisme et présentera un niveau de détail variable en fonction du programme considéré et de la nature des répercussions à traiter.

- METHODOLOGIE ET MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE

7.1. Approche méthodologique

La mission sera exécutée par un consultant individuel. Ce dernier proposera sa méthodologie, son plan d’exécution, ainsi que son calendrier pour la réalisation de la prestation.

Le consultant se servira notamment des méthodes suivantes pour l’élaboration du PPA :

- Tenir des échanges avec l’UNCP du PNDA, principalement sa Cellule Environnementale et Sociale, afin de mieux cerner ce que le Programme attend de lui et s’entretiendra avec les Staffs des antennes notamment les Chargés de Sauvegardes Environnementales et Sociales sur les zones où les populations autochtones sont présentes ;

- Procéder à une revue documentaire comprenant les documents du programme déjà disponibles au PNDA. Le PNDA mettra à sa disposition tous les documents relatifs au programme ainsi que les directives de la Banque mondiale dont le consultant pourra avoir besoin dans le cadre de sa mission ;

- Faire une descente sur terrain afin d’organiser, préalablement au lancement des activités, des entretiens/Consultations publiques avec les parties prenantes (les informateurs clés telles que les autorités locales, les ONGs, particulièrement celles qui s'occupent de la promotion des PA, y compris les organisations des femmes, ainsi que celles pour la défense des droits de l’homme, les membres des organisations communautaires de base et les structures sociales dans leur communauté) ;

- Organiser des travaux de réflexions avec les populations autochtones sur la base de principes de Consentement Libre Informé au Préalable (CLIP) dans leur zone, sous la forme d’enquêtes qualitatives, qui consisteront en des interviews semis structurés, des discussions individuelles ou collectives avec des personnes influentes, des leaders des communautés et des personnes représentatives des différentes catégories de la population (hommes, femmes, jeunes, etc.), en s'assurer que les femmes sont consultées à part des autres groupes. Et prévoir une femme pour tenir les entretiens uniquement avec les femmes. ;

- Organiser des consultations avec les parties prenantes du programme, comprenant les services techniques et administratifs du territoire ciblé (Demba), y compris les femmes et les couches plus vulnérables de la communauté afin de prendre pleinement connaissance de leurs points de vue et de s’assurer qu’elles adhèrent massivement au programme ;

- Evaluer les impacts potentiels des activités du programme et prévoir les mesures d’atténuation, de bonification, d’accompagnement et un mécanisme de gestion de ces impacts ;

- Produire un rapport provisoire qui sera soumis à l’UNCP pour avis et commentaires ;

- Diffuser l’information auprès de toutes les parties prenantes et prévoir préalablement une séance de restitution auprès des PA afin qu'ils s'assurent que leur point de vue ont été pris en compte.

Une fois la version provisoire du PPA acceptée par l’UNCP du PNDA, elle (PPA) fera l’objet de restitution et de validation à la base auprès des communautés autochtones consultées, d’une manière et dans une langue qu’elles peuvent comprendre.

Les commentaires issus de ces ateliers seront intégrés au rapport qui sera soumis à la Banque mondiale pour Avis de Non Objection (ANO). Une fois que la Banque mondiale a confirmé que ce PPA constitue une base suffisante pour évaluer le programme, elle le rend public conformément à sa Politique de diffusion de l’information sur son site externe. L’UNCP le mettra à la disposition des communautés autochtones concernées et des autres parties prenantes, sous la forme d’un atelier de dissémination / vulgarisation au niveau national et provincial ainsi que via un canal connu et accessible par tous (site web).

  - Supervision de l’étude

L’étude sera supervisée par la Cellule Environnementale et Sociale (CES) de l’UNCP du PNDA, plus particulièrement par l’Expert National en Développement Social (ENDS). Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec les Chargés des Sauvegardes Environnementale et Sociale au niveau provincial et consultera les Ministères impliqués au programme (niveau national et provincial). Le Consultant disposera de la dernière version des documents de préparation du projet (PAD) et de la version finale du Cadre de Planification en faveur des populations autochtones (CCPA) du PNDA ainsi que de la NES 7 du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale.

  - Durée de la mission

La durée maximale de la mission sera de 45 jours calendaires repartis de la manière suivante ;

| N° | Activité | Jour |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réunion d’échange avec l’UNCP, plus précisément avec la Cellule Environnementale et Sociale (CES) du PNDA et revue de la littérature et documents | 2 |
| 2 | Mission de terrain | 25 |
| 3 | Production du rapport provisoire | 4 |
| 4 | Rédaction rapport final | 4 |
| 5 | Restitution du PPA auprès des communautés autochtones | 10 |
| Total |  | 45 |

  - Structuration du Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA)

# Le rapport devra être concis et centré sur les résultats des analyses effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec illustrations, cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations avec les listes des participants.

Ce rapport, dont le contenu devra être conforme à la Norme Environnementale et Sociale (NES) 7 de la Banque Mondiale sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, sera structuré de la manière suivante :

# Liste des abréviations

# Liste des tableaux ;

# Liste des cartes ;

# Liste des figures ;

# Résumé exécutif en français, anglais et dans la langue nationale directement concernée ;

# Introduction ;

# Description du Programme qui rappelle les objectifs et les composantes du Programme National de Développement Agricole (PNDA) ;

# Informations de base sur les populations autochtones en RDC ;

# Examen des cadres juridique et institutionnel applicables aux populations autochtones ;

# Responsabilités institutionnelles de la mise en œuvre du PPA ;

# Budget du PPA ;

# Consultations publiques ;

# Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;

# Publication / Diffusion du PPA ;

# Références bibliographiques

# Annexes

# Liste des personnes / institutions contactées

# PV des consultations du public

# Compte rendu des ateliers de restitution publique

# Photos des consultations du public.

  - Produits attendus

La séquence de présentation des rapports est la suivante :

- Un rapport de démarrage qui décrira la planification établie par le consultant pour l’élaboration du Plan en Faveur des Populations Autochtones (PPA) et les remarques jugées appropriées. Ce rapport actualisera la méthodologie et le programme de travail inclus dans la proposition technique du consultant, en notant les changements et en détaillant les difficultés rencontrées, ainsi qu’une proposition de la manière de les surmonter sur base des rencontres avec les parties prenantes. Ce rapport comprendra au moins les éléments suivants ;

- Liste des documents/études existantes pertinents collectés et examinés pour la mission, y compris les commentaires sur la qualité des données / informations contenues, l'identification des lacunes dans les données / informations, les mesures prises pour surmonter les limitations, les autres sources d'informations consultées. Cette section du rapport de démarrage devrait fournir un examen et une analyse critique des études existantes, des documents et des données collectées auprès du PNDA et autres parties prenantes contactées ;

- Toute révision ou ajustement de la méthodologie de l’étude, y compris :

  - Les études supplémentaires proposées, étayées par des méthodologies et une analyse des lacunes dans les données ;

  - Une estimation précise du temps nécessaire pour effectuer des études supplémentaires ;

  - Tout ajustement de la composition de l'équipe du Consultant, et

  - Les agences et les services des entités décentralisées devant être impliqués ;

- Toute révision de la méthodologie proposée à utiliser lors de la consultation avec les autorités locales et les PA ;

- Adaptation au programme de travail ;

- Etat de la mobilisation des ressources du Consultant.

- Ce rapport sera envoyé, au plus tard 5 jours après le démarrage des prestations, au Coordonnateur du PNDA, avec copie à l’Expert National en Développement Social, par mail et sous un format modifiable (Word) ;

- Un rapport provisoire (PPA) à rédiger sur sites sera envoyé en version électronique par mail au Coordonnateur du PNDA, avec copie à l’Expert National en Développement Social et sur une clé USB, 10 jours après la mission de terrain. Le projet transmettra au Consultant ses observations sur le rapport provisoire dans les 5 jours qui suivront la réception dudit rapport. Le Consultant prendra en compte lesdites observations endéans 3 jours.

- Un rapport final (PPA), qui intégrera les observations et commentaires de la Banque mondiale, sera envoyé en version électronique par mail au Coordonnateur du PNDA, avec copie à l’Expert National en Développement Social sur une clé USB dans un délai de 2 jours.

  - Profil du/de la consultant (e)

La mission sera confiée à un Expert, Spécialiste en Populations Autochtones répondant aux critères ci-après :

- Disposer d’un diplôme supérieur (BAC+5 au moins) en démographie, sociologie, ethnographie, anthropologie, ou un diplôme similaire ;

- Disposer d’au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle confirmée en matière de conduite des enquêtes de terrain, de la consultation et de la participation du public ;

- Avoir élaboré au moins trois (3) instruments de sauvegardes sociales dont un CPPA et deux PPA durant les cinq dernières années ;

- Etre familiarisé avec le Cadre Environnemental et Social (CES), principalement sa Norme Environnementale et Sociale (NES) 7 sur les peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ;

- Avoir une expérience avérée de la conduite des études similaires, y compris une expertise dans l’élaboration des instruments de sauvegarde sociale ;

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans des projets d’appui aux PA et de lutte contre la pauvreté rurale avec un accent sur l'intégration des peuples autochtones et la planification participative ;

- Une expérience préalable avec des analyses qualitatives sur terrain et / ou dans un bureau d’évaluation ;

- Une expérience préalable avec les Politique Opérationnelles (P0 4.10) de la Banque mondiale et être particulièrement familiarisé avec la Politique Opérationnelle OP 4.10 sur les Populations Autochtones ;

- Etre familiarisé avec l’évaluation des risques des Violence Basées sur le Genre, Exploitation et Abus Sexuel ou Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS) ;

- Solides compétences analytiques, capacité avérée à mener des entretiens avec un éventail de parties prenantes ;

- Avoir une bonne expression orale et écrite en français et dans l’une des langues nationales de la RDC ;

- La connaissance de la province concernée par l’étude (Kasaï) est un atout majeur.