CONFIDENTIAL

| Expert thématique fiscalité minière pour l’amélioration du climat des affaires dans la zone d’influence du corridor de Lobito – provinces du Haut Katanga et du Lualaba | Numéro du projet / unité de gestion : G-011788-001 |
| --- | --- |

0.	Liste des sigles et abréviations	2

1.	Contexte	3

2.	Mission du contractant	3

3.	Conception	5

Conception technique et méthodologique	5

Gestion de projet du contractant (1.6)	5

Autres exigences (1.7)	5

4.	Concept de ressources humaines	6

Expert·e clé 1	6

5.	Consignes de calcul	7

Affectation du personnel et frais de voyage et de déplacement	7

Aspects de durabilité en matière de voyages	7

6.	Contributions de la GIZ ou d’autres acteurs	10

7.	Consignes relatives au format de l’offre	10

8.	Annexes	11

# Liste des sigles et abréviations

| Conditions générales | Conditions générales relatives à la fourniture de services et d’ouvrages pour la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
| --- | --- |
| BMZ | Ministère Allemand de la Coopération et du Développement |
| JE | jour(s) d’expert·e |
| TdR DISM FEC OSC ITIE GIZ | Termes de référence Développement économique Intégré du Secteur Minier Fédération des Entreprises du Congo Organisations de la Société Civile Initiative pour la Transparence des Industries Extractives Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit |

# Contexte

La contribution du secteur minier au développement socio-économique local en RDC reste limitée, en raison notamment d’une faible transformation locale (valeur ajoutée) et d’un tissu entrepreneurial encore peu développé. Le climat des affaires demeure un facteur majeur à l’investissement privé, à l’essor des petites et moyennes entreprises (PME) et à l’intégration effective des économies locales dans les chaines de valeur du secteur minier. Les nombreuses opportunités qu’offrent le secteur minier doivent se traduire par des retombées concrètes pour l’économie nationale et les communautés locales. Pour ce faire, il est essentiel d'améliorer le climat des affaires en passant par une concertation structurée entre les parties prenantes, une meilleure stabilité réglementaire, un environnement fiscal incitatif, et des mécanismes favorisant l’encadrement des PME, leur accès aux marchés, à la commande publique et aux services d’appui.

Dans le cadre de l’Output II relatif au développement économique dans la zone du corridor de Lobito   du projet « Développement Économique Intégré du Secteur Minier (DISM II) » financé par le BMZ, mis en œuvre par la GIZ sous le pilotage du Ministre du Plan et en collaboration avec les Ministères des Mines, des PME et de l’Industrie et de la Fédération des Entreprises du Congo,  le projet appuie un cadre de concertation ayant pour mission de contribuer à l’amélioration durable du climat des affaires dans la zone d’influence du corridor de Lobito. Ce cadre vise à mettre en œuvre et à suivre des actions concrètes facilitant l’implantation et le développement des entreprises en RDC, tout en stimulant l’investissement et en favorisant l’intégration des PME locales dans les chaînes de valeur nationales et régionales.

À travers le projet "Développement économique intégré du secteur minier" (DISM), la GIZ soutient l'intégration du secteur minier dans des systèmes économiques locaux organisés selon les principes de transparence et de participation. En coopération avec divers partenaires, le projet intervient dans les quatre domaines suivants : (i) Transparence et participation ; (ii) développement économique dans la zone du corridor de Lobito ; (iii) Gouvernance environnementale et sociale dans le secteur extractif et (iv) Mobilisation des recettes dans le secteur minier.

# Mission du contractant

L’objectif global de la mission est d’appuyer le cadre de concertation dans la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un projet de changement en matière de fiscalité minière, visant à améliorer la prévisibilité, la transparence et l’attractivité du climat des affaires en RDC.

Les missions spécifiques de l’expert sont les suivantes :

1. Diagnostic et identification des leviers de changement

- Procéder à l’analyse du régime de fiscalité minière au niveau provincial (Haut-Katanga et Lualaba), notamment à travers la/ l’ :

- cartographie des taxes,

- identification des acteurs concernés,

- identifiaction de tous les contrôles prévus par les textes légaux et les conditions de déclenchement du contrôle.

- diagnostic des contraintes (multiplicité des taxes, instabilité, interprétations divergentes, etc.).

- Définir, avec les parties prenantes, les priorités de réforme réalistes et faisables.

2. Conception du projet de changement

- Contribuer à la définition des objectifs, résultats attendus et indicateurs du projet de changement sur la fiscalité minière.

- Proposer des scénarios de réforme (court, moyen et long terme).

- Contribuer à l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle en fournissant les éléments techniques nécessaires sur les questions de la fiscalité minière.

3. Appui technique à la mise en œuvre

- Accompagner techniquement les institutions provinciales concernées dans l’application des mesures de réforme retenues.

- Contribuer à la structuration des procédures fiscales applicables au secteur minier.

- Apporter un appui technique à la rationalisation des processus fiscaux, le cas échéant.

4. Gestion du changement

- Appuyer la gestion des résistances au changement par appui conseil aux partenaires provinciaux concernés.

5. Suivi, évaluation et ajustements

- Appuyer le suivi des indicateurs de performance liés au projet de changement.

- Évaluer les effets des mesures mises en œuvre sur le climat des affaires et les recettes publiques.

- Proposer des ajustements techniques en fonction des résultats et retours d’expérience.

En plus des rapports prévus dans les Conditions générales de la GIZ, le contractant fournit les rapports suivants :

Rapport initial ;

Rapports trimestriels succincts relatifs à l’état d’avancement du projet (de 5 à 7 pages).

Rapport final

Pendant la durée du contrat, des jalons devront être atteints comme indiqué dans le tableau ci-après :

| Jalons / étapes du processus / prestations partielles | Date / lieu / responsable |
| --- | --- |
| Lancement et cadrage de la mission | Après signature du contrat |
| Diagnostic approfondi de la fiscalité minière et transmission du rapport initial | 2 semaines après le démarrage du contrat |
| Définition des options de réforme et du projet de changement | 3 semaines après le démarrage du contrat |
| Validation de la version finale du projet de changement à mettre en œuvre par le cadre de concertation | 4 semaines après le démarrage du contrat |
| Début de la mise en œuvre technique des réformes prioritaires | 8 semaines après le démarrage du contrat |
| Suivi, évaluation intermédiaire, ajustements et élaboration des rapports intermédiaires d’avancement | Chaque 12 semaines après le démarrage du contrat |
| Elaboration et transmission du rapport initial | 42 semaines après le démarrage du contrat |

Durée de la mission : du 15.05.2026 au 15.05.2027

# Conception

Le soumissionnaire doit montrer dans son offre comment les prestations mentionnées au chapitre 2 (Mission du contractant) peuvent être fournies, le cas échéant en tenant compte d’autres exigences méthodologiques (conception technique et méthodologique). Le soumissionnaire doit en outre décrire de quelle manière sera organisée la gestion du projet pour la fourniture de prestations.

## Conception technique et méthodologique

Stratégie (1.1) : le soumissionnaire doit aborder les tâches lui incombant en se plaçant dans le contexte des objectifs des prestations faisant l’objet de l’appel d’offres (cf. chapitre 1 « Contexte ») (1.1.1). Ensuite, le soumissionnaire présente et justifie la stratégie explicite qu’il entend mettre en œuvre pour fournir les prestations dont il assume la responsabilité (cf. chapitre 2 « Mission du contractant ») (1.1.2).

Le soumissionnaire doit présenter les acteurs importants pour les prestations dont il aura la responsabilité et décrire la coopération (1.2) avec ces acteurs.

Le soumissionnaire doit présenter et expliquer l’approche et la démarche qu’il entend adopter pour piloter les mesures avec les partenaires du projet (1.3.1) ainsi que sa contribution au suivi des résultats (1.3.2).

Le soumissionnaire doit décrire les processus essentiels des prestations dont il aura la responsabilité et établir un plan d’opérations ou un planning d’exécution (1.4.1) montrant comment les prestations définies au chapitre 2 (Mission du contractant) seront fournies. Dans ce contexte, il lui est demandé de décrire notamment les étapes de travail nécessaires et de prendre le cas échéant en compte les jalons et les contributions d’autres acteurs (prestations de partenaires) conformément au chapitre 2 « Mission du contractant » (1.4.2).

Le soumissionnaire doit décrire au point « Apprentissage et innovation » comment il entend contribuer à la gestion des connaissances du partenaire (1.5.1) et de la GIZ et encourager les effets de mise à l’échelle (1.5.2).

## Gestion de projet du contractant (1.6)

NA

## Autres exigences (1.7)

Afin de promouvoir l'égalité des genres et/ou d'éviter ou d'atténuer les éventuelles conséquences négatives involontaires dans son domaine d'action, le contractant mettra en œuvre les mesures clés suivantes :

•    Égalité des genres :

Veiller à ce que les femmes, les jeunes et les populations vulnérables soient effectivement pris en compte dans les études, les consultations et les travaux, et à ce que des mesures adéquates soient prises pour promouvoir leur participation.

•    Protection de l'environnement et du climat (atténuation) / adaptation au changement climatique :

Prendre en compte les effets du changement climatique dans les analyses relatives aux impacts du secteur minier sur l'environnement.

# Concept de ressources humaines

Le soumissionnaire doit proposer des personnels pour les postes mentionnés ci-après et décrits en termes de tâches et de qualifications et joindre les curriculums vitæ correspondants (cf. chapitre 7).

Les qualifications énumérées ci-après correspondent aux exigences permettant d’atteindre le

## Expert·e clé 1

Tâches de l’expert·e clé 1

Analyse du régime de fiscalité minière au niveau provincial (Cartographie des taxes, des acteurs et identification des contraires)

Identification des leviers de réforme prioritaire

Appui à l’élaboration du projet de changement

Appui à la mise en œuvre du projet de changement

Analyse des impacts

Rédaction des rapports

Qualifications de l’expert·e clé 1

| Formation (2.2.1) | - Diplôme universitaire (par exemple, master ou diplôme de troisième cycle allemand) en Administration Economique et Sociale ou finances publiques, droit des affaires et social |
| --- | --- |
| - Langue (2.2.2) : connaissances de niveau | - Connaissance du français, niveau C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues - Connaissance de l’anglais, niveau C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues - Connaissance du swahili, équivalent niveau C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues |
| Expérience professionnelle générale (2.2.3) : | - +10 ans d’expérience professionnelle générale en accompagnement juridique de diligence, gestion des dossiers juridiques et fiscaux, assistance fiscale et parafiscale, règlement des contentieux |
| Expérience professionnelle spécifique (2.2.4) : | - 5 ans d’expérience sur les thématiques d’amélioration du climat des affaires, appui à la gestion des sociétés commerciales et amélioration des processus de contrôle fiscal |
| Expérience de direction / de management (2.2.5) : | NA |
| - Expérience dans la région/ provinces d’intervention (2.2.6) : | 5 ans d’expérience dans les provinces d’intervention |
| - Expérience de la coopération au développement (2.2.7) : | 3 ans d'expérience avec les partenaires au développement |
| - Divers (2.2.8) : | Une expérience professionnelle avérée avec le secteur privé |

Compétences relationnelles de l’expert clé 1

Outre ses qualifications techniques, l’expert doit aussi posséder les qualités suivantes :

Capacité à travailler en équipe

Sens de l’initiative

Aptitude à communiquer

Compétences socioculturelles

Démarche orientée vers les partenaires et les clients et efficacité dans l’action

Esprit interdisciplinaire

# Consignes de calcul

## Affectation du personnel et frais de voyage et de déplacement

Les frais de subsistance seront remboursés sous forme d’indemnités journalières forfaitaires à concurrence des plafonds fiscaux applicables au pays considéré, selon le tableau des taux par pays figurant dans la circulaire du ministère fédéral allemand des Finances (BMF) relative au remboursement des frais de mission et de déplacement (à consulter sous Bundesfinanzministerium - Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2026 (ALLEMAND SEULEMENT)) [page du ministère intitulée « Traitement fiscal des frais de déplacement et remboursements de frais de déplacement lors de déplacements à l’étranger motivés par des raisons professionnelles et raisons liées à l’entreprise à partir du 01/01/2025 »]).

Les frais d’hébergement seront remboursés sous forme d’indemnité d’hébergement comme indiqué dans le cadre estimatif détaillé ci-après.

Les frais correspondant à un dépassement raisonnable du plafond de l’indemnité d’hébergement pourront être remboursés sur présentation de justificatifs et s’ils font l’objet d’une justification particulière.

Tous les voyages et déplacements doivent faire l’objet d’une concertation préalable avec la personne responsable du projet.

## Aspects de durabilité en matière de voyages

La GIZ est tenue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (émissions de CO2) provoquées par les voyages. Lors de l’élaboration de votre offre, veuillez tenir compte des possibilités de parvenir à cette réduction, p. ex. en choisissant la classe de réservation causant le moins d’émissions (classe économique) ou en optant pour les moyens de transport, les compagnies aériennes et les itinéraires présentant la meilleure efficacité en termes de CO2. Pour les trajets courts, il convient de privilégier le train (2e classe) ou l’e-mobilité.

Les émissions de CO2 causées par les voyages en avion doivent être compensées. À cet égard, la GIZ prescrit un budget via lequel les coûts de la compensation des émissions de CO2 peuvent faire l’objet d’un décompte établi sur la base de justificatifs.

Le marché des certificats d’émissions de CO2 rassemble une multitude de prestataires qui proposent différents critères d’impact sur le climat. La fondation Alliance pour le développement et le climat (site en allemand et en anglais) a publié une liste de normes (en allemand) dont la GIZ recommande l’application.

Cadre estimatif détaillé

| Jours d’honoraires | Nombre d’expert·e·s | Nombre de jours par expert·e | Total | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert·e clé 1 | 1 | 120 | 120 | 10 jours par mois pendant 12 mois |
| Frais de voyage et de déplacement | Quantité | Nombre de jours par expert·e | Total | Observations |
| Indemnités journalières de subsistance à Kinshasa - Jour de voyage | 1 | 4 | 4 |  |
| Indemnités journalières de subsistance à Kinshasa - Jour de travail | 1 | 10 | 10 |  |
| Indemnités journalières de subsistance à Lubumbashi - Jour de voyage | 1 | 6 | 6 |  |
| Indemnités journalières de subsistance à Lubumbashi - Jour de travail | 1 | 30 | 30 |  |
| Indemnités journalières de subsistance à Kolwezi - Jour de voyage | 1 | 14 | 14 |  |
| Indemnités journalières de subsistance à Kolwezi - Jour de travail | 1 | 70 | 70 |  |
| Indemnités d’hébergement à Kinshasa | 1 | 12 | 12 |  |
| Indemnités d’hébergement à Lubumbashi | 1 | 33 | 33 |  |
| Indemnités d’hébergement à Kolwezi | 1 | 77 | 77 |  |
| Transport | Quantité | Nombre de jours par expert·e | Total | Observations |
| Vols intérieurs | 2 | 10 | 10 | Vols à l’intérieur du pays d’intervention pendant la fourniture des prestations (Kolwezi et Lubumbashi) |
| Forfait transport aéroport – hôtel - aéroport | 1 | 4 | 4 | Aller et retour (en raison de 2 voyages de la ville de provenance vers Kinshasa) |
| Location véhicule | 1 | 40 | 40 | Location véhicule dans les provinces du Haut Katanga et Lualaba |
| Compensation des émissions de CO2 pour les trajets en avion |  |  |  | Il est prévu un budget de compensation des émissions de CO2 de euros permettant un décompte sur présentation de justificatifs. |
| Frais de déplacement (train, voiture particulière) | - | - | - | Déplacements à l’intérieur du pays d’intervention, transfert depuis et à destination de l’aéroport, etc. seront déterminer avec le projet et pris dans la rémunération flexible selon le rapport des ateliers pour déterminer les besoins. |

# Contributions de la GIZ ou d’autres acteurs

La GIZ apporte un appui logistique dans la préparation des réunions relatives à la mise en œuvre du projet de changement.

# Consignes relatives au format de l’offre

La structure de l’offre du soumissionnaire doit correspondre à celle des TdR. Notamment le plan détaillé de la conception (chapitre 3) doit correspondre à la structure des critères pondérés (et non dotés d’un facteur de pondération 0) du schéma d’évaluation. L’offre doit être facile à lire (police de taille 10 ou supérieure) et être rédigée de manière intelligible. Elle est à établir en langues française ou anglaise.

L’offre dans son ensemble ne doit pas excéder 15 pages (CV non inclus). Si le nombre maximum de pages prescrit est dépassé, le contenu des pages en surnombre ne sera pas pris en compte dans l’évaluation. Les contenus externes (tels que les liens conduisant à des pages web) ne seront pas non plus pris en compte.

Les CV des personnes proposées conformément au chapitre 4 des TdR sont à présenter au format précisé dans les conditions de candidature (ou format similaire). Chaque CV ne doit pas dépasser 4 pages. Tout CV doit indiquer, pour chaque projet mentionné, le poste que la personne proposée a occupé, les fonctions qu’elle a exercées et la durée de son engagement. Les CV peuvent aussi être rédigés en langue française.

Veuillez calculer précisément votre offre de prix sur la base des paramètres indiqués au point 5 « Consignes de calcul ». Le contrat qui sera conclu n’ouvre pas droit à l’utilisation de l’ensemble des journées, voyages, ateliers ou budgets. Le nombre de journées, voyages, ateliers et le montant des budgets sont convenus à titre de plafonds. Les prescriptions relatives à la fixation des prix figurent dans le bordereau de prix.

# Traitement en sous-traitance de données à caractère personnel

NA

# Annexes

Note conceptuelle du cadre de concertation