Demande de proposition               RFP# 2026-005

# Recrutement d’un consultant national lead TB / Ecriture soumission GC8 – Fonds Mondial 2027-2029

Demande de proposition               RFP# 2026-005

# Recrutement d’un consultant national lead TB / Ecriture soumission GC8 – Fonds Mondial 2027-2029

www.path.org

© PATH 2025. Tous droits réservés.

Sommaire

1.	Calendrier des demandes de propositions	1

2.	Déclaration PATH de l'entreprise	1

3.	Exigences contractuelles	1

4.	Conditions générales de la sollicitation	2

5.	Instructions pour répondre	3

6.	Spécifications/Portée	4-7

7.       Questions d'enquête ……………………………………………………………………………………….7

8.       Qualifications, critères d'évaluation et sélection………………………………………………….8-10

Annexe A. Format/questionnaire de proposition du fournisseur ……………………………………11-12

Annexe B. Proposition financière	13

Numéro de demande de proposition : RFP# 2026-005

Pour : Le recrutement d’un consultant national lead TB / Ecriture soumission GC8 – Fonds Mondial 2027-2029

- Calendrier des demandes de propositions

| Activité | Date et heure |
| --- | --- |
| Demande de proposition (RFP) publiée | 23/04/2026 |
| Confirmation d'intérêt pour soumettre une proposition | 27/04/2026 |
| Date limite pour les questions d'enquête | 30/04/2026 |
| PATH pour répondre aux questions d'enquête | 04/05/2026 |
| Date limite de soumission de la proposition en réponse à la demande d'offres | 06/05/2026 |
| Décision de l'attribution (suivie de négociations contractuelles) | 15/05/2026 |

Note : PATH se réserve le droit de modifier les dates à sa discrétion. Tout changement sera communiqué à ceux qui ont confirmé leur intention de soumettre une proposition.

- Déclaration PATH de l'entreprise

PATH est une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à l'avancement de la santé. Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la création de partenariats multisectoriels, et une expertise en science, économie, technologie, plaidoyer et des dizaines d'autres spécialités, PATH développe et développe des solutions innovantes aux défis sanitaires les plus urgents du monde. Visitez www.path.org pour en savoir plus.

- Exigences contractuelles

L'autorité contractante doit être PATH ou l'un de ses affiliés, soit directement, soit au nom des pays ou programmes d'opération.

Les termes et conditions du contrat commercial seront négociés avec le fournisseur retenu à la fin du processus de sélection.

En soumettant une proposition, le fournisseur confirme son accord à respecter les termes du RFP et les politiques PATH, y compris le Code d'éthique PATH et les pratiques générales promouvant la durabilité, le commerce équitable, la santé et la sécurité, la gestion des documents, la lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la responsabilité environnementale.

La durée estimée du contrat est de 21 jours.

- Conditions générales de la sollicitation

Avis de sollicitation non contraignante : PATH se réserve le droit de rejeter toute ou toutes les offres reçues en réponse à cette sollicitation et n'est pas obligée d'accepter une proposition.

Confidentialité : Les fournisseurs doivent considérer toutes les informations fournies par PATH dans le cadre de cette sollicitation comme confidentielles. La divulgation non autorisée de telles informations peut amener PATH à chercher des recours appropriés en vertu de la loi applicable.

Divulgation des conflits d'intérêts : Les fournisseurs soumissionnant sur des activités PATH (désignés ci-après comme « soumissionnaires ») doivent divulguer tout conflit d'intérêts réel ou potentiel aux contacts listés dans la RFP. Des conflits d'intérêts peuvent exister si une relation personnelle avec un membre du personnel de PATH constitue un intérêt financier important, une adhésion au conseil d'administration, un autre emploi, ou la propriété ou droits en propriété intellectuelle qui entrent en conflit avec les obligations du fournisseur envers PATH. Les fournisseurs et PATH sont protégés lorsque des conflits d'intérêts réels ou perçus sont divulgués. Lorsque cela est nécessaire, PATH élaborera un plan de gestion pour atténuer les risques potentiels liés aux conflits d'intérêts divulgués.

Acceptation : La soumission d'une proposition par un soumissionnaire constitue l'acceptation de tous les termes et conditions énoncés dans la RFP. Cependant, l'acceptation d'une proposition par PATH n'implique pas l'acceptation de ses termes et conditions. PATH se réserve le droit de négocier les termes et conditions finaux, ainsi que le contenu des propositions des candidats à la RFP. De plus, PATH peut choisir d'accepter des composantes partielles d'une proposition si cela est approprié.

Droit à des négociations finales : PATH se réserve le droit de négocier les coûts finaux et l'étendue des travaux, ainsi que de limiter ou d'inclure des tiers dans ces négociations à sa seule discrétion.

Limitations des tiers : PATH ne représente, ne garantit pas et n'agit en tant qu'agent pour un tiers à la suite de cette sollicitation. Cette sollicitation n'autorise aucun tiers à lier ou à compromettre PATH de quelque manière que ce soit sans consentement écrit express.

Validité de la proposition : Les propositions soumises dans le cadre de cette demande doivent rester valides pendant au moins 90 jours à compter de la date limite de soumission. La période de validité doit également être explicitement indiquée dans la proposition.

Limitation de la responsabilité : Les termes et conditions définis dans cette RFP n'excluent ni ne limitent la responsabilité de PATH ou du fournisseur en cas de fraude ou d'autres circonstances entraînant une responsabilité en vertu de la loi applicable.

Coûts et responsabilité d'appel d'offres : Les soumissionnaires sont responsables de recueillir toutes les informations nécessaires pour préparer leur proposition et de couvrir tous les coûts et dépenses engagés lors du processus de préparation. Sous réserve de la section « Limitation de responsabilité » (Section 4.8), les soumissionnaires reconnaissent qu'en participant à cette RFP — y compris la soumission de leur proposition — ils n'ont pas le droit de réclamer à PATH les coûts, dépenses ou responsabilités engagés lors du processus d'appel d'offres, quel que soit le résultat de leur proposition.

Droits de modification ou de résiliation de PATH : PATH se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à ce processus de RFP avec un avis écrit à tous les fournisseurs ayant soumis des propositions. Le processus de sollicitation est destiné à se dérouler conformément aux dispositions décrites dans cette RFP. Cependant, PATH se réserve le droit de mettre fin à la procédure, de modifier ou de mettre fin au processus, y compris les délais ou les échéances, avec un avis à tous les fournisseurs ayant soumis des propositions. Sous réserve de la section 4.8, « Limitation de responsabilité », PATH ne sera pas tenue responsable des pertes, coûts ou dépenses résultant de sa résiliation, de son amendement ou de sa modification de la présente RFP.

Coentreprise, consortium ou sous-traitants : Le fournisseur principal soumettant une proposition en réponse à cette demande assume l'entière responsabilité de garantir la conformité aux exigences de la RFP de tous les membres de la coentreprise ou du consortium, y compris leurs conseillers, sous-traitants et personnel.

Paiement et facturation : PATH traitera les factures correctement adressées et non contestées dans les 30 jours. Les fournisseurs doivent s'assurer que des conditions de paiement comparables s'appliquent à leurs parties en aval. Le paiement anticipé n'est pas préférable. Si un paiement anticipé est proposé et s'écarte des pratiques standard de l'industrie ou du pays, il doit être clairement indiqué dans la proposition financière soumise à PATH.

- Instructions de soumission

Contacts PATH : Toutes les communications concernant cette sollicitation doivent être adressées aux contacts listés ci-dessous. Contacter des tiers impliqués dans le projet, le comité d'examen ou toute autre partie sera considéré comme un conflit d'intérêts et peut entraîner la disqualification de la proposition. Tous les documents requis doivent être soumis aux  contacts listés avant la date limite de soumission :

Contact pour les achats :  DRCprocurement@path.org

- L'objet de tous les courriels relatifs à la proposition doit être : RFP# 2026-005 [Nom de votre entreprise].

Confirmation d'intérêt : Envoyez une déclaration accusant réception de cette sollicitation et votre intention de répondre (ou non) au plus tard à la date spécifiée dans l'annexe de la Section 1. Envoyez la confirmation aux contacts listés dans la section 5.1 ci-dessus.

Contenu technique de la proposition : Il est conseillé aux soumissionnaires de fournir uniquement les informations requises. Les propositions doivent être claires, concises, sans ambiguïté et répondre directement aux exigences énoncées.

Sélection de la liste restreinte : PATH se réserve le droit de sélectionner une liste restreinte parmi les offres reçues. PATH peut également interviewer et discuter de détails spécifiques avec les candidats présélectionnés.

Altération délibérée d'une exigence PATH dans le cadre de votre proposition invalidera la proposition ; et aux fins d'évaluation, la proposition peut être jugée non réactive	.

- Portée du travail/spécifications et livrables

- Termes de Référence

## Pour le recrutement d’un consultant national lead TB / Ecriture soumission GC8 – Fonds Mondial 2027-2029

Contexte et Justification

La République Démocratique du Congo (RDC) figure parmi les huit pays au monde qui portent le lourd fardeau de la tuberculose sensible (TB), de la coïnfection TB/VIH et de la tuberculose pharmaco résistance (TB PR). Elle occupe le 7ème rang mondial et le 2ème rang en Afrique.

Selon le Global Report TB de 2025, le pays a notifié 286.720 patients souffrant de la tuberculose nouveaux cas et rechutes (sur 412.000 estimés par l'OMS, soit un taux de couverture de traitement TB de 70%), 2.036 patients TB-RR/MR (sur 6.900 estimés par l'OMS, soit 30 %) et 63 Pré-XDR. Un total de 77 % des patients TB ont été testés au VIH, avec une séroprévalence de 5,6%.

Le PNLT est l’un des programmes spécialisés du ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale (MSPH-PS) qui a pour mission d’assurer le contrôle, puis l’élimination de la TB comme problème de santé publique sur toute l’étendue nationale. Pour cela il s’appuie sur les stratégies éprouvées aux niveaux international et national dans la lutte, particulièrement la stratégie mondiale « Mettre Fin à la Tuberculose » d’ici l’an 2035.

Le CCM de la RDC bénéficie de la subvention du Fonds Mondial (FM) GC8 dont le montant total est de 617.415.375 dollars américains dont 97.641.884 pour la composante TB.

Dans le cadre de la nouvelle allocation du FM pour la période 2027-2029, le CCM-RDC devra soumettre au plus tard le mois de juillet 2026 une demande de financement conjointe VIH/TB personnalisée pour les modifications majeures.

Les documents stratégiques ont été revus et le plan stratégique 2024-2028 a été actualisé et étendu pour couvrir la période 2024-2030.

C’est dans ce contexte que le PNLT/RDC a besoin d’une demande d’assistance technique nationale pour être accompagné dans l’élaboration de demande de financement VIH/TB.

C’est dans ce cadre que les présents Termes de Référence (TDRs) sont élaborés pour permettre d’organiser le recrutement de ce consultant.

Objectifs

Objectif général :

Contribuer au processus d’écriture de la demande de financement au FM dans le cadre de GC8 pour la composante TB/VIH du pays pour la période de 2027 à 2029.

Objectifs spécifiques :

- Participer à l’organisation de tout le processus en collaboration avec la direction du PNLT et le CCM/RDC ;

- Rassembler les documents produits lors de la Revue externe du programme 2026 ;

- Conduire les différents Experts du PNLT, des PTFs et des acteurs communautaires, de la Société civile ainsi que de toutes les autres parties prenantes à ce processus ;

- Consolider les productions des groupes de travail sur les différentes parties ;

- Enumérer les interventions et grandes activités pour les stratégies retenues afin d’atteindre les résultats escomptés ;

- Contribuer dans les analyses financières, analyses d’impact et dans la budgétisation en étroite collaboration avec le PNLT, CCM/RDC and l’équipe FAST/PATH ;

- Collecter l’ensemble des Rapports synthèses des ateliers et d’étapes, ainsi que les rapports de déroulement journaliers ;

- Elaborer le rapport final de déroulement de la consultance.

Activités et taches principales du consultant

- Finaliser les TDRs préparés par le PNLT ;

- Préparer les documents techniques principaux de la demande de financement et de toute documentation utile ;

- Organiser la préparation et le déroulement des séances et des sessions des travaux journaliers lors des ateliers avec toutes les activités prévues à être réalisées ;

- Organiser les équipes du PNLT, Partenaires du PNLT, Organisations communautaires et de la Société civile, à produire par étapes les différents documents techniques à remplir, avec des présentations d’orientation, des travaux des groupes et des présentations PPT en plénière ;

- Assurer la cohérence et la consolidation de différentes parties des productions des groupes au fur et à mesure des validations ;

- Assurer la finalisation de différents livrables attendus ainsi que les Rapports synthèse de chaque étape et atelier ;

- Produire le document finalisé de la demande de financement au bout du processus ;

- Organiser et préparer les réponses aux questions et préoccupations exprimés par le TRP ;

- Participer aux discussions et échanges lors du Grant making avec le FM ainsi que toutes les autres parties prenantes ;

- Participer aux sessions de travail hebdomadaires avec l’équipe FAST/PATH ;

- Produire le Rapport final de l’Assistance technique menée au niveau du PNLT.

Livrables à produire

- Termes de référence du processus global d’écriture de la demande de financement 2027-2029 au Fonds Mondial

- Rapport synthèse du déroulement de l’atelier

- Productions écrites de différentes sections de la demande de financement selon les directives

- Formulaire complété de la demande de financement GC8 avec ses annexes obligatoires à la demande

- Rapport final de l’Assistance technique apportée au PNLT.

Méthodologie

La prestation se déroulera en 3 grandes phases :

- Phase d’orientation stratégique de l’équipe de rédaction de la demande de financement au Fonds Mondial : échanges sur la vision de la demande de financement TB-VIH ; partage des principes directeurs et préparation de la documentation nécessaire à l’écriture ;

- Phase d’élaboration proprement dite de la subvention. Le consultant travaillera avec le Secrétariat du CCM et en étroite collaboration avec les Consultants Internationaux et d’autres experts locaux au niveau des équipes des PNLT/PNLS pour toutes les parties requises ;

- Phase de validation de la demande de financement GC8 : atelier de validation et d’adoption de la demande de financement du pays par le groupe de travail du Comité d’élaboration des propositions (CEP) du CCM élargi aux partenaires technico-financiers impliqués.

- Les techniques proposées pour réaliser la prestation sont la revue documentaire, les discussions en groupe, l’organisation des sessions de validation et l’écriture des documents de la demande de financement au Fonds mondial.

Personnes Ressources

Les personnes et institutions ressources à impliquer sont :

Instances de référence :

- Ministère de la Santé Publique :

  - Secrétaire Général de la Santé Publique,

  - Directeur de la DEP,

  - Directeur de la DSE,

  - Directeur de la DLS,

  - Directeur de la PNLS,

  - Directeurs du PNLT et Chefs de Division et des Services du PNLT, etc.

- OMS : WR (NPO TUB) ;

- Membres du groupe de travail TB et partenaires technico –financiers du PNLT.

- PATH

Période et durée de la prestation

La prestation sera réalisée au mois de Mai-Juin 2026, avec une durée de prestation de 21 jours de la manière suivante :

- Phase préparatoire : 2 jours

- Phase d’écriture : 10 jours

- Phase d’atelier de consolidation et de finalisation : 3 jours

- Phase de discussions et échanges avec FM et TRP : 2 jours

- Phase des discussions Grant making : 2 jours

- Rapportage final consultance : 2 jours.

Le rapport final de la prestation devra être transmis à la représentation du CEP dans un délai de 5 jours après la fin de l'exécution de la prestation.

Profil et qualifications du consultant

Cette prestation sera réalisée par un consultant national en collaboration avec les équipes des programmes de lutte contre la TB et le VIH dont le profil est développé ci-dessous :

Profil du Consultant National lead TB-VIH

- Maîtrise en santé publique ou dans une discipline similaire et/ou tout autre Spécialiste

- Avoir une bonne connaissance du contexte épidémiologique de la République Démocratique du Congo ;

- Avoir des connaissances approfondies sur la Prise en charge programmatique de la TB, TB-VIH, TB-PR et ITL, etc. ;

- Avoir des connaissances dans la coïnfection TB-VIH ;

- Avoir au moins 10 ans d’expérience dans l’écriture des notes conceptuelles et la rédaction des propositions des demandes de financements au Fonds mondial ;

- Avoir déjà appuyé le PNLT et le PNLS RDC dans l’élaboration de demandes de financements lors de différents cycles des subventions du FM serait un atout majeur ;

- Avoir une compétence avérée en coordination, facilitation et ou animation d’atelier ainsi que la conduite d’équipes multidisciplinaires ;

- Savoir lire, parler et écrire en Français, et au moins lire et écrire en anglais.

Le consultant national travaillera en collaboration avec les autres consultants internationaux et experts nationaux. Il restera impliqué du début de l’élaboration jusqu’à la fin du processus.

Il devra se conformer à la vision du pays dans différents éléments à inclure dans la demande de financement et à la méthodologie acceptée par le PNLT durant tout le processus.

Son apport sera crucial pour la cohérence et la qualité du travail final.

- Questions d'enquête

Les questions d'enquête doivent être envoyées aux contacts listés à la Section 5.1 avant la date spécifiée dans l'annexe de la demande de renseignements (Section 1). Les questions soumises après cette date limite ne seront pas prises en compte.

Les questions d'enquête factuelle doivent faire référence à des sections spécifiques de la RFP et, lorsque possible, être agrégées plutôt que transmises individuellement.

Pour respecter les principes de transparence, toutes les questions d'enquête et les réponses de PATH seront partagées avec tous les soumissionnaires ayant confirmé leur intention de soumissionner. Les questions seront anonymisées et répondues si PATH détermine raisonnablement que répondre ne désavantage aucun fournisseur potentiel et ne concerne pas d'informations commercialement confidentielles. Les questions commercialement confidentielles seront traitées conformément à la politique de PATH concernant l'information et les données.

PATH peut demander des informations supplémentaires à un enchérisseur à tout moment avant l'attribution. L'enchérisseur doit fournir les informations demandées dans le délai spécifié. Le non-respect des informations complémentaires à PATH en temps voulu peut entraîner le rejet de la proposition ou la disqualification du processus d'approvisionnement.

- Qualifications, critères d'évaluation et sélection

Qualifications des fournisseurs : En ce qui concerne le périmètre, les fournisseurs doivent fournir des informations sur leurs qualifications globales, notamment :

Un profil des qualifications d'entreprise pertinentes.

Un profil de l'entreprise avec des expériences pertinentes et des exemples de travaux connexes.

Qualifications des membres clés de l'équipe projet proposée (joindre CV/CV et fournir des détails sur les équipes de secours ou de secours).

Le nombre d'années d'existence de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.

Si l'entreprise possède plusieurs sites, les qualifications doivent être indiquées pour le site spécifique répondant à cette demande de revenus.

Certificat d'enregistrement

Certificat de conformité fiscale

Rapport d'audit précédent

Numéro UEI

PLGHA- (Protéger la vie dans l'aide sanitaire mondiale)

Les fournisseurs ne remplissant pas les qualifications raisonnables ne seront pas présélectionnés ni évalués techniquement.

Critères de sélection et d'évaluation : Les propositions doivent suivre les modèles fournis et répondre à toutes les exigences spécifiées.

Étape 1 : Les propositions seront examinées pour leur exhaustivité, y compris la soumission en temps voulu, la proposition technique, la proposition financière et toutes les informations requises. Seules les propositions complètes passeront à l'étape 2. Les propositions soumises en retard, incomplètes ou avec des omissions peuvent être rejetées à ce stade et automatiquement disqualifiées pour un examen ultérieur.

Étape 2 : Les propositions qui réussissent l'étape 1 feront l'objet d'une évaluation détaillée selon la méthodologie décrite ci-dessous. Les informations fournies dans le cadre du processus de qualification peuvent être vérifiées à cette étape de l'évaluation.

Critères d'évaluation : Les propositions seront évaluées afin de déterminer l'option la plus avantageuse économiquement en utilisant les critères et pondérations du tableau 1. Les évaluations seront strictement basées sur la proposition soumise.

Tableau 1. Critères d'évaluation des propositions et pondération.

| Critères d'évaluation | Poids ( %) |
| --- | --- |
| Valeur sociale, durabilité, impact sur la communauté (y compris la sous-traitance des petites entreprises) | 10% |
| Expérience (trois projets similaires au cours des 36 derniers mois) | 20% |
| Experts (personnel proposé, incluant CV/CV mettant en avant l'expérience et la confirmation signée de disponibilité) | 20% |
| Méthodologie/approche de la mise en œuvre | 20% |
| Proposition financière | 30% |
| Total | 100% |

Modèle de notation : Les propositions soumises à une évaluation technique ou détaillée seront notées selon le modèle décrit dans le tableau 2 pour tous les composants techniques.

- Tableau 2. Modèle de notation de propositions.

| Évaluation | Partition | Résumé | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| Excellent | 5 | Fournit des preuves solides de connaissances, compétences et expériences pertinentes pour répondre à la portée du périmètre, ainsi qu'une innovation démontrée pour la mettre en œuvre plus efficacement. | En plus de traiter la majorité des points clés sous chaque titre de critère, la proposition démontre une compréhension approfondie du projet. Toutes les solutions proposées sont directement liées aux exigences du projet, montrant comment elles seront livrées et leur impact sur d'autres domaines et parties prenantes. |
| Bien | 4 | Offre une preuve suffisante de connaissances, compétences et expérience suffisantes pour répondre à la portée du champ d'application, démontrant potentiellement une certaine innovation, bien qu'elle puisse être moins solide. Remplit toutes les exigences avec des écarts minimes. | Cela indique que l'enchérisseur a traité la plupart des points sous chaque titre de critère en détail. Les preuves fournies montrent non seulement ce qui sera livré, mais offrent aussi des détails sur la manière dont cela sera réalisé. Les soumissionnaires doivent clairement relier leurs propositions aux objectifs du projet et être précis quant à la manière dont leurs solutions proposées atteindront les résultats souhaités. |
| Acceptable | 3 | Présente des preuves raisonnables de connaissances, compétences et expériences pertinentes pour le champ d'application, répondant aux exigences dans la plupart des domaines, mais pas dans tous. | Traite la plupart des points sous chaque titre de critère, mais manque de clarté ou de détails sur la manière dont les solutions proposées seront réalisées. Bien que des preuves soient fournies, les déclarations génériques ne sont pas spécifiquement alignées avec les objectifs ou buts du projet. Des omissions significatives d'informations clés sous chaque titre de critère peuvent aboutir à un score de 3. |
| Réserves mineures | 2 | Fournit des preuves de connaissances, compétences et expériences pertinentes pour le périmètre, répondant aux exigences dans certains domaines mais avec des omissions importantes. | Indique que l'enchérisseur n'a pas fourni suffisamment de preuves sur la manière dont il abordera plusieurs points sous les rubriques des critères d'évaluation. L'appel d'offres est en partie douteus, avec peu ou pas de détails sur la manière dont les exigences du projet seront respectées. Les preuves fournies sont faibles ou inappropriées et ne correspondent pas clairement aux résultats souhaités. |
| Réserves sérieuses | 1 | Montre peu de preuves de connaissances, compétences et expérience pertinentes pour le périmètre. | Indique des faiblesses majeures ou des lacunes dans les informations fournies. L'enchérisseur montre une mauvaise compréhension, soulevant d'importants doutes quant à son adéquation au projet. |
| Inacceptable | 0 | Il n'y a aucune preuve de connaissances, compétences ou expérience pertinentes pour le périmètre. | Cela s'applique si aucune réponse n'est donnée, si la réponse est inacceptable ou si elle ne répond pas aux critères requis. |

Annexe A. Format/questionnaire de proposition du fournisseur

En réponse aux questions sur les critères d'évaluation, la proposition doit démontrer ce qui suit :

| Critères d'évaluation |  | Plan de proposition |
| --- | --- | --- |
| Valeur sociale | SV 01 | Expliquez comment votre entreprise soutient les aspects sociaux de la région ou du pays où elle opère. (5 points). [Maximum d'une demi-page]. |
|  |  | Proposition : |
|  | SV 02 | Décrivez comment vous comptez incorporer les petites entreprises défavorisées. (5 points). [Maximum 1 page]. |
|  |  | Proposition : |
| Expérience | EXP 01 EXP 02 EXP 03 | Résumez trois projets similaires entrepris au cours des 36 derniers mois. (20 points). - Citez trois projets réalisés au cours des 36 derniers mois qui sont similaires en portée, complexité et coût au travail actuel que vous proposez. - Incluez un certificat d'achèvement détaillant la portée exacte, les dates dans lesquelles les travaux ont été réalisés et le taux de réussite de chaque projet. - Incluez le nom de l'organisation, le contact clé, leur bureau et l'adresse e-mail de chaque projet. PATH peut contacter l'organisation citée dans le cadre du processus de sélection ou de diligence raisonnable sans demander d'autorisation supplémentaire. - Identifiez les principales ressources internes et externes spécifiques à ce champ d'action. |
|  |  | Proposition : |
| Personnel expert | PER 01 PER 02 | Experts (personnel proposé, incluant CV/CV mettant en avant l'expérience et une validation confirmant leur disponibilité). (20 points). - Listez le personnel que vous souhaitez utiliser pour mettre en œuvre le périmètre, en précisant clairement le rôle de chaque expert, le nombre de jours assignés, etc. - Joins un CV/CV d'une page pour chaque expert, incluant une signature confirmant sa disponibilité. - Discutez de la gestion de projet et des rôles de l'équipe de projet. |
|  |  | Proposition : |
| Méthodologie / approche | MA 01 MA 02 | Méthodologie/approche de la mise en œuvre. (20 points). - Expliquez comment vous comptez mettre en œuvre le périmètre et les innovations que vous allez introduire. - Fournir un calendrier pour respecter les livrables. - Identifiez les obstacles potentiels et votre plan pour les surmonter. - Faites vos commentaires sur le champ d'application ou les termes de référence. |
|  |  | Proposition : |

Abréviations : EXP, expérience ; MA, méthodologie/approche ; PER, personnel expert ; SV, valeur sociale.

Annexe B. Proposition financière

La proposition financière doit respecter les directives suivantes. Des modèles d'exemples sont fournis à la page suivante.

Coûts détaillés

Fournir des coûts détaillés pour l'ensemble de l'étendue de ce projet en fonction du périmètre des travaux et des livrables décrits à la Section 6. Le périmètre final du travail peut être négocié ; cependant, la sélection des soumissionnaires sera basée sur le champ d'action initial. Les offres doivent inclure les coûts détaillés pour les éléments clés de la portée des travaux, comme suit :

Pourcentage de participation du personnel clé au niveau total d'effort.

Rôles et tarifs pour le personnel clé.

Niveau d'effort total estimé et coûts associés.

Coûts remboursables (par exemple, transport/vols, hébergement, internet, coûts d'agence, frais d'agence, ressources sous-traitantes, coûts administratifs, fournitures et taxes).

Coûts indirects

Les coûts indirects désignent les frais généraux engagés à la suite du projet, mais ne sont pas facilement attribuables à des activités spécifiques du projet. Il s'agit de dépenses administratives liées aux opérations générales et partagées entre projets ou fonctions. Parmi les exemples figurent la supervision exécutive, les coûts existants des installations, la comptabilité, la gestion des subventions, les frais juridiques, les services publics et le support technologique.

Taux indirect : Ces taux représentent des limites maximales autorisées. Si l'organisation a des tarifs plus bas, ces taux doivent être utilisés. Dans la mesure où les coûts indirects sont applicables, les limites suivantes s'appliquent :

Jusqu'à 10 % des universités américaines et autres institutions académiques.

Jusqu'à 15 % pour les établissements académiques hors États-Unis, ainsi que pour les organisations privées, volontaires et non gouvernementales, quel que soit leur emplacement.

Aucun coût indirect ne sera pris en charge par les agences gouvernementales américaines, d'autres fondations privées ou des organisations à but lucratif.

Ces tarifs s'appliquent au bénéficiaire principal, aux sous-subventionnaires et aux sous-contrats inclus dans la proposition.

Veuillez noter que, dans la mesure du possible, des coûts identifiables (allocables) doivent être documentés et justifiés dans la proposition comme des coûts directs, y compris ceux liés à la gestion et au soutien continus du projet. Les coûts des installations nouvellement acquises pouvant être attribuables au projet sont autorisés comme coûts directs.